## Matriz de Responsabilidades
M a t r í z d e R e s p o n s a b i l i d a d e s
| Í t e m | PM | PL | PC | TO | USR | PRC | LE
|  | Project Manager | Project Leader Tecnología | Representative | Task Owner | User | Procurement | Legals
|  | Supervisor de Proyectos | Lider de Proyecto | Punto de Contacto en TI | Responsable de Tarea | Usuario | Compras | Legales
1 | 1. Redefinir los requerimientos funcionales y DER utilizados en el semestre anterior . Relizar nuevo back log | Aprobar y corregir los nuevos documentos presentados | Asignar Responsible de la actividad |  | Redefinir los requerimientos funcionales y DER utilizados en el semestre anterior . Relizar nuevo back log
| 2. Entidades desde Tablas, Servicios REST para hacer ABMs en tabla Usuarios, Roles | Reviar documentos y tareas ejecutadas | Asegurar que los responsables de cada tarea que requiera "facilidads logisticas" entreguen en fecha y forma. |  | Definir las tablas y conexiones en la bd postgrest que ser la utilizada en el proyecto | Remitir necesidad tecnológica al área de tecnología. Acordar el límite o alcance del proyecto consu punto de contacto en TI. Indicar fecha para cuando lo necesita.
| 3.Servicios REST para hacer Login. Servicio REST para hacer ABMs en tabla Tareas. | Asegurarse del buen y correcto funcionamiento d los servivios configurados |  | En acuerdo con el usuario, formalizar la necesidad tecnológica | Se cofiguran los servivcios en base de datos en segun lo documentado | Realizar la solicitud de necesidad tecnológica.
| 4.Vista Inicial de Login en Android, invocando a servicio REST Login. Fecha Entrega | Corrovorar el correcto funcionamiento de la vista | Controlar que los tiempos y los costos se cumplan. |  | Disñar la pantalla requerida segun los requerimientos funcionales y der | Informar acuerdo / aceptación.
| 5.Instalación de Android Studio, realizar mi primera App con Android. Invocar a servicios desde And | Capacitacion para la realizacion de dicha tarea , verificr tareas realizadas |  |  | Relaizar la instalacion realizar la primera app android invocar los servicios configurados previamente
| 6. Vista de Usuarios: Listar, Editar, Agregar, Eliminar. Fecha Entrega | Revisión periodica de procedimientos. | Revisión documentación, acuerdo de conocimiento y su cumplimiento. | Revisión documentación, acuerdo de conocimiento y su cumplimiento. | Disñar la pantalla requerida segun los requerimientos funcionales y der | Notificación
| 7. Vista de Tareas: Listar, Editar, Agregar, Eliminar. | Revisión periodica de procedimientos. | Revisión documentación, acuerdo de conocimiento y su cumplimiento. | Revisión documentación, acuerdo de conocimiento y su cumplimiento. | Disñar la pantalla requerida segun los requerimientos funcionales y der | Notificación
| 8. Visualización de Tareas, como usuario con Rol = Responsible | Verificar que se cumpla lo requerido en dicho entrgable |  |  | Programar la visualizacion de tareas segun los roles
| 9. Notificación de cercanía de fecha de finalización de Tarea al Responsible | Notificación de cercanía de fecha de finalización de Tarea al Responsible
| 10,Notificaciones emergentes con Android | Capacitacion para la realizacion de dicha tarea , verificr tareas realizadas |  |  | Programacion de las notificaciones emergentes con las herramients impuestas
|  |  |  | TO : Laura Troche | PL: Pablo Acaraz | Usr:
|  |  |  | Pablo Gonzalez | Pm: Lilian Riveros | Usuarios
Igor Gimenez
Alberto Amarilla

## Entregables
Tipo | Manuales de Procedimientos | Herramienta Inicial (*) | Notas
Doc. Modelo | Diseño de Base de Datos. (Entregar DER) | WORD
Procedimiento | Entidades desde Tablas, Servicios REST para hacer ABMs en tabla Usuarios, Roles | BD
Procedimiento | Servicios REST para hacer Login. Servicio REST para hacer ABMs en tabla Tareas | BD
Procedimiento | Vista Inicial de Login en Android, invocando a servicio REST Login. | Android
Procedimiento | Instalación de Android Studio, realizar mi primera App con Android. Invocar a servicios desde Android. | BD
Procedimiento | Vista de Usuarios: Listar, Editar, Agregar, Eliminar. | Android
Procedimiento | Visualización de Tareas, como usuario con Rol = Responsable. | Android
Procedimiento | Notificación de cercanía de fecha de finalización de Tarea al Responsable. | Android
Procedimiento | Notificaciones emergentes con Android. | Android
* Una vez formalizado los procedimientos se puede evaluar la implementación de herramientas automatizadas.