## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por:
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
0000001 | Como Administrador , necetito poder introducir usuario y contraseña para poder acceder al sistema | Ingreso al sistema | Por iniciar | 8 hs | 1 | Med
0000002 | Como Administrador , necesito que el sistema verifique los datos ingresados para permitir el acceso | Verificacion de datos | Por iniciar | 8 hs | 1 | Med
0000003 | Como Administrador , necesito registrar una serie de permisos a los usuarios para sera restringir la realizacion de ciertas acciones | Permisos | Por iniciar | 16 hs | 1 | Med
0000004 | Como Administrador , necesito agrupar los permisos el roles para poder ser asignados a los grupos o usuarios | Agrupacion de permisos | Por iniciar | 4 hs | 1 | Med
0000005 | Como Administrador , necesitoque el primer usuarios creado deberán tener al menos permiso de autenticarse en el sistema para apartir de ahi crear los demas usuarios. | Primer usuario | Por iniciar | 2 hs | 1 | Low
0000006 | Como Administrador , necesito un modulo para la creación, modificación y eliminación de roles de los usuarios para poder admistrar los mismos | Abm Roles por ususarios | Por iniciar | 4 hs | 1 | Med
0000007 | Como Administrador , necesito Por cada modificación o eliminación de roles, el sistema registrara los cambios en una tabla de histórico para llevar un historico de cambios | Historicos de abm roles | Por iniciar | 2 hs | 1 | Low
0000008 | Como Administrador , necesito registrar dos clases de roles predefinidos que son los roles administrativos y de proyectos para una mejor gestion de los roles | Tipos de Roles | Por iniciar | 2 hs | 1 | Low
0000009 | Como Administrador , necesito en la creacion de roles poder especificar los siguientes campos: Nombre del rol. Descripción del rol. Seleccionar por lo menos un permiso de la lista de permisos del sistema | Creacion del rol | Por iniciar | 2,5 hs | 1 | Low
0000010 | Como Administrador , necesito poder modificar roles y asignarlos a cada proyecto | Modificacion y asignacion de roles | Por iniciar | 3 hs | 1 | Med
0000011 | Como Administrador , necesito poder hacer abm de usuarios tenieno en cuenta nombre apellidos si es no cliente el usuario correo contraseña y empresa para que los mismos puedan loguearse al sistema | ABM usuarios | Por iniciar | 8 hs | 2 | Med
0000012 | Como Administrador , necesito que se cree un password generico en primera intacia para los usuarios creados | pass generico | Por iniciar | 4 hs | 2 | Low
0000013 | Como Administrador , necesito la opcion de recuperacion de password para los usuarios | Recuperacion de pass | Por iniciar | 10 hs | 2 | Med
0000014 | Como Administrador , necesito que los usuarios puedan modificar sus datos cuando desee | modifiacion datos usuarios | Por iniciar | 4 hs | 2 | MEd
0000015 | Como Administrador de proyectos , necesito poder hacer ABM de clientes | ABM de clientes | Por iniciar | 10 hs | 2 | MEd
0000016 | Como Cliente, necesito modificar su password y datos personales cuando para antener actualizados los datos | update datos clie | Por iniciar | 4 hs | 2 | Low
0000017 | Como Administrador de proyectos , necesito poder hacer ABM de Proyectos para mantener todo actualizado en el sistema | ABM Proyectos | Por iniciar | 8 hs | 2 | Med
0000018 | Commo Administrador de proyectos, necesito poder asignar uno o mas proyectos a los clientes | Asignacion de proyecto/Clientes | Por iniciar | 5 hs | 2 | Higth
0000019 | Como administrador de proyectos necesito poder fromar equipos de trabajos por uno o mas usuarios | Formacion e.de trabajo | Por iniciar | 2hs. | 2 | MEd
0000020 | Como administrador de proyectos necesito asiganar a un lider de proyecto | Lider proyecto | Por iniciar | 2 hs. | 3 | Med
0000021 | Como administrador de proyectos necesito hacer abm de flujos | abm flujos | Por iniciar | 4 hs | 3 | Med
0000022 | Como Administrador de Proyectos necesito asiganr flujo a los proyectos | Flujo de proyecto | Por iniciar | 4 hs | 3 | Med
0000023 | Como administrador de proyectos necesito asignar Equipos de trabajos a los proyectos | Equipos d etrabajo proyecto | Por iniciar | 4 hs | 3 | Med
0000024 | Como administrador de proyectos necesito hacer ABM de US | ABM US | Por iniciar | 8 hs | 3 | Higth
0000025 | Como usuario team necesito adjuntar documentos, notas a los us | update US | Por iniciar | 4 hs | 3 | Higth
0000026 | Como administrador de proyectos necesito saber el tiempo invertido en lso us | tiempo us | Por iniciar | 4 hs | 3 | Low
0000027 | Como administrador de proyectos necesito poder definir el flujo camban en los proyectos | def. flujo kambam | Por iniciar | 4 hs | 3 | Higth
0000028 | Como usuario team necesito poder definir cuál fase y en qué estado se encuentra un flujo | def. de fase de flujos | Por iniciar | 4 hs | 3 | MEd
0000029 | Como administrador de proyectos necesito generar un grafico Burdownchart | Generar Burdown Chart | Por iniciar | 16hs | 3 | Higth
0000030 | Como administrador de proyectos necesito ver un resumen de todos los proyectos asociados a un cliente. | Reporte Proycto /clientes | Por iniciar | 16hs | 3 | Med
0000031 | Como administrador de proyectos necesito ver los gráficos en base a miembros de equipo, a US ejecutado, a sprints ejecutados, Los gráficos no se puede editar. | Reporetes/parametros | Por iniciar | 16hs | 3 | MEd

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.